## Arkusz1
ZADANIE NR 1 - od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY I etap realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie
Rok
| Opis pozycji | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | M-c | M-c | M-c | M-c | … | M-c
1 | Podpisanie umowy na realizację odcinka zachodniego
2 | Przekazanie terenu
3 | Lokalizacja zaplecza głównego odcinka zachodniego
4 | Plac składowy pośredni na żelbetowe elementy obudowy tunelu odcinka zachodniego
5 | Dostarczenie na budowę maszyny TBM dla tuneli odcinka zachodniego
6 | STACJA C6 WRAZ Z TORAMI ODSTAWCZYMI I KOMORĄ ZAWRACANIA POCIĄGÓW
6.1 | Projekty wykonawcze stacji wraz torami odstawczymi i komorą zawracania pociągów
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
1.8 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
6.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
6.3 | Korpus stacji C6
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
6.3.a | Korpus torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C6
3.1.a | Roboty ziemne
3.2.a | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3.a | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4.a | Płyta fundamentowa
3.5.a | Pozostałe roboty konstrukcyjne
6.3.b | Korpus komory zawracania stacji C6
3.1.b | Roboty ziemne
3.2.b | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3.b | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4.b | Płyta fundamentowa
3.5.b | Pozostałe roboty konstrukcyjne
6.4 | Betony podtorza i tory stacji C6
4.1 | Beton podtorza tor L
4.2 | Beton podtorza tor P
4.3 | Nawierzchnia torowa tor L
4.4 | Nawierzchnia torowa tor P
4.5 | Trzecia szyna tor L
4.6 | Trzecia szyna tor P
6.4.a | Betony podtorza i tory torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C6
4.1.a | Beton podtorza tor L
4.2.a | Beton podtorza tor P
4.3.a | Nawierzchnia torowa tor L
4.4.a | Nawierzchnia torowa tor P
4.5.a | Trzecia szyna tor L
4.6.a | Trzecia szyna tor P
6.4.b | Betony podtorza i tory komory zawracania stacji C6
4.1.b | Beton podtorza tor L
4.2.b | Beton podtorza tor P
4.3.b | Nawierzchnia torowa tor L
4.4.b | Nawierzchnia torowa tor P
4.5.b | Trzecia szyna tor L
4.6.b | Trzecia szyna tor P
6.5 | Roboty wykończeniowe stacji C6
5.1 | Główne pomieszczenia techniczne
5.2 | Pomieszczenia technologiczne stacji
5.3 | Pomieszczenia komercyjne
5.4 | Strefa ogólnomiejska
5.5 | Hala odpraw wraz z halą peronową
6.5.a | Roboty wykończeniowe torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C6
5.1.a | Pomieszczenia techniczne
5.2.a | Pomieszczenia technologiczne
6.5.b | Roboty wykończeniowe komory zawracania stacji C6
5.1.b | Pomieszczenia techniczne komory zawracania
5.2.b | Pomieszczenia technologiczne komory zawracania
6.6 | Instalacje i urządzenia stacji C6
6.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.3 | Urządzenia transportu pionowego
6.6.a | Instalacje i urządzenia torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C6
6.1.a | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2.a | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.6.b | Instalacje i urządzenia komory zawracania stacji C6
6.1.b | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2.b | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
7 | WENTYLATORNIA V7
7.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
7.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
7.3 | Korpus wentylatorni szlakowej
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny, stropy pośrednie, część nadziemna
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
3.6 | Roboty wykończeniowe
7.4 | Instalacje i urządzenia
4.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
4.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
8 | TUNEL D 7
8.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
1.3 | Tunele
1.4 | Instalacje
1.5 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
8.2 | Konstrukcja, instalacje, tory
8.2.a | Prefabrykowana obudowa tuneli – dostawa
8.2.b | Montaż TBM w komorze startowej
2.1 | Monitoring
2.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
2.3 | Drążenie i budowa tunelu D7 L
2.4 | Beton podtorza tunelu D7 L
2.5 | Nawierzchnia torowa tunelu D7 L
2.6 | Trzecia szyna tunelu D7 L
2.7 | Instalacje i urządzenia w tunelu D7 L
2.8 | Drążenie i budowa tunelu D7 P
2.9 | Beton podtorza tunelu D7 P
2.10 | Nawierzchnia torowa tunelu D7 P
2.11 | Trzecia szyna tunelu D7 P
2.12 | Instalacje i urządzenia w tunelu D7 P
2.13 | Tunele łącznikowe (wykonywane po drążeniu i budowie obu tuneli D7 i przed wyk. podtorza)
9 | STACJA C7
9.1 | Projekty wykonawcze stacji
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
1.8 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
9.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
9.3 | Korpus stacji C7
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
9.3.a | Korpus komory rozjazdów stacji C17
3.1.a | Roboty ziemne
3.2.a | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3.a | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4.a | Płyta fundamentowa
3.5.a | Pozostałe roboty konstrukcyjne
9.4 | Betony podtorza i tory stacji C7
4.1 | Beton podtorza tor L
4.2 | Beton podtorza tor P
4.3 | Nawierzchnia torowa tor L
4.4 | Nawierzchnia torowa tor P
4.5 | Trzecia szyna tor L
4.6 | Trzecia szyna tor P
9.4.a | Betony podtorza i tory komory rozjazdów stacji C 17
4.1.a | Beton podtorza tor L
4.2.a | Beton podtorza tor P
4.3.a | Nawierzchnia torowa tor L
4.4.a | Nawierzchnia torowa tor P
4.5.a | Trzecia szyna tor L
4.6.a | Trzecia szyna tor P
9.5 | Roboty wykończeniowe stacji C7
5.1 | Główne pomieszczenia techniczne
5.2 | Pomieszczenia technologiczne stacji
5.3 | Pomieszczenia komercyjne
5.4 | Strefa ogólnomiejska
5.5 | Hala odpraw wraz z halą peronową
9.5.a | Roboty wykończeniowe komory rozjazdów stacji C17
5.1.a | Pomieszczenia techniczne komory rozjazdów
5.2.a | Pomieszczenia technologiczne komory rozjazdów
9.6 | Instalacje i urządzenia stacji C7
6.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.3 | Urządzenia transportu pionowego
9.6.a | Instalacje i urządzenia komory rozjazdów stacji C17
6.1.a | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2.a | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
10 | WENTYLATORNIA V8
10.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
10.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
10.3 | Korpus wentylatorni szlakowej
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny, stropy pośrednie, część nadziemna
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
3.6 | Roboty wykończeniowe
10.4 | Instalacje i urządzenia
4.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
4.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
11 | TUNEL D 8
11.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
1.3 | Tunele
1.4 | Instalacje
1.5 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
11.2 | Konstrukcja, instalacje, tory
11.2.a | Prefabrykowana obudowa tuneli – dostawa
2.1 | Monitoring
2.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
2.3 | Drążenie i budowa tunelu D8 L
2.4 | Beton podtorza tunelu D8 L
2.5 | Nawierzchnia torowa tunelu D8 L
2.6 | Trzecia szyna tunelu D8 L
2.7 | Instalacje i urządzenia w tunelu D8 L
2.8 | Drążenie i budowa tunelu D8 P
2.9 | Beton podtorza tunelu D8 P
2.10 | Nawierzchnia torowa tunelu D8 P
2.11 | Trzecia szyna tunelu D8 P
2.12 | Instalacje i urządzenia w tunelu D8 P
12 | STACJA C8
12.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
1.8 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
12.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
12.3 | Korpus stacji stacji C8
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
12.4 | Betony podtorza i tory stacji C8
4.1 | Beton podtorza tor L
4.2 | Beton podtorza tor P
4.3 | Nawierzchnia torowa tor L
4.4 | Nawierzchnia torowa tor P
4.5 | Trzecia szyna tor L
4.6 | Trzecia szyna tor P
12.5 | Roboty wykończeniowe stacji C8
5.1 | Główne pomieszczenia techniczne
5.2 | Pomieszczenia technologiczne stacji
5.3 | Pomieszczenia komercyjne
5.4 | Strefa ogólnomiejska
5.5 | Hala odpraw wraz z halą peronową
12.6 | Instalacje i urządzenia C8
6.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.3 | Urządzenia transportu pionowego
13 | WENTYLATORNIA V9
13.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
13.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
13.3 | Korpus wentylatorni szlakowej
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny, stropy pośrednie, część nadziemna
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
3.6 | Roboty wykończeniowe
13.4 | Instalacje i urządzenia
4.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
4.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
14 | TUNEL D9
14.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
1.3 | Tunele
1.4 | Instalacje
1.5 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
14.2 | Konstrukcja, instalacje, tory
14.2.a | Prefabrykowana obudowa tuneli – dostawa
2.1 | Monitoring
2.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
2.3 | Drążenie i budowa tunelu D9 L
2.4 | Beton podtorza tunelu D9 L
12 | BETONY PODTORZA I ROBOTY TOROWE STACJA C 16
13 | Projekty wykonawcze
11.1 | Beton podtorza stacja C 16
11.2 | Roboty torowe stacja C 16
11.3 | Instalacja trzeciej szyny
2.5 | Nawierzchnia torowa tunelu D9 L
2.6 | Trzecia szyna tunelu D9 L
2.7 | Instalacje i urządzenia w tunelu D9 L
2.8 | Drążenie i budowa tunelu D9 P
2.9 | Beton podtorza tunelu D9 P
2.10 | Nawierzchnia torowa tunelu D9 P
2.11 | Trzecia szyna tunelu D9 P
2.12 | Instalacje i urządzenia w tunelu D9 P
2.13
2.14
2.15 | Tunele łącznikowe (wykonywane po drążeniu i budowie obu tuneli D9 i przed wyk. podtorza)
15 | Komora demontażowa
15.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
1.2 | Roboty konstrukcyjne
1.3 | Roboty instalacyjne
1.4 | Roboty torowe
15.2 | Roboty
2.1 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.2 | Zagospodarowanie strefy wydobycia maszyny TBM wraz z wyburzeniami i wzmocnieniami
2.3 | Roboty konstrukcyjne w strefie demontażu maszyny TBM
2.4 | Demontaż maszyny TBM i jej wydobywanie
2.5 | Roboty torowe wynikające z połączenia odcinka zachodniego z odcinkiem centralnym
2.6 | Roboty instalacyjne wynikające z połączenia odcinka zachodniego z odcinkiem centralnym
2.7 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
16 | SYSTEMY CAŁOLINIOWE
Systemy całoliniowe (S-Stacje, STP-Kabaty, STP/CD-Kabaty Centralna Dyspozytornia, T-tunele, CL-Łącznik, PKiN-Pałac Kultury)
16.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | System taryfowy - S, STP/CD
1.2 | Systemy Radiołączności - S, STP, T, PKiN, STP/CD
1.3 | Systemy Teletechniczne ( światłowody, sieć LAN ) - S, STP, T, STP/CD
1.4 | Sieć czasu - S, STP/CD
1.5 | Instalacja sygnalizacji pożaru - S, STP, STP/CD, T
1.6 | System kontroli dostępu - S, STP/CD
1.7 | System Łączności Telefonicznej - S, STP/CD, T (kable miedziane z pozycji syst. Teletechn., montaż przełącznicy dla kabli miedzianych w pom. 400, montaż rozdzielnic aparatów telefonicznych, centrale telefoniczne)
1.8 | System SRP - S, STP/CD, T
1.9 | System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
1.10 | System SRP DOT - S, STP/CD, T
1.11 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
1.12 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
1.13 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami technicznymi)S, STP/CD
1.14 | System Telewizji Przemysłowej CCTV - S, STP/CD
1.15 | Dźwiękowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
1.16 | System zautomatyzowanej informacji dla pasażerów - S, STP/CD
1.16 | System zautomatyzowanej informacji dla pasażerów - S, STP/CD
16.2 | Roboty
2.1 | System taryfowy - S, STP/CD
2.2 | Systemy Radiołączności - S, STP, T, PKiN, STP/CD
2.3 | Systemy Teletechniczne ( światłowody, sieć LAN ) - S, STP, T, STP/CD
2.4 | Sieć czasu - S, STP/CD
2.5 | Instalacja sygnalizacji pożaru - S, STP, STP/CD, T
2.6 | System kontroli dostępu - S, STP/CD
2.7 | System Łączności Telefonicznej - S, STP/CD, T (kable miedziane z pozycji syst. Teletechn., montaż przełącznicy dla kabli miedzianych w pom. 400, montaż rozdzielnic aparatów telefonicznych, centrale telefoniczne)
2.8 | System SRP - S, STP/CD, T
2.9 | System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
2.10 | System SRP DOT - S, STP/CD, T
2.11 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
2.12 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
2.13 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami technicznymi)S, STP/CD
2.14 | System Telewizji Przemysłowej CCTV - S, STP/CD
2.15 | Dźwiękowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
2.16 | System zautomatyzowanej informacji dla pasażerów - S, STP/CD
17 | ROZRUCH
18 | ODBIÓR KOŃCOWY
19 | Wartość netto
20 | Wartość brutto
Systemy cało-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele, PKiN Pałac Kultury i Nauki