## Arkusz1
ZADANIE NR 2 - od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie
Rok
| Opis pozycji | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | M-c | M-c | M-c | M-c | …. | M-c
1 | Podpisanie umowy na realizację odcinka wschodniego-północnego
2 | Przekazanie terenu
3 | Lokalizacja zaplecza głównego odcinka wschodniego-północnego
4 | Plac składowy pośredni na żelbetowe elementy obudowy tunelu odcinka wschodniego-północnego
5 | Dostarczenie na budowę maszyny TBM dla tuneli odcinka wschodniego-północnego
6 | STACJA C18 WRAZ Z TORAMI ODSTAWCZYMI I KOMORĄ ZAWRACANIA POCIĄGÓW
6.1 | Projekty wykonawcze stacji wraz torami odstawczymi i komorą zawracania
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
1.8 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
6.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
6.3 | Korpus stacji C18
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
6.3.a | Korpus torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C18
3.1.a | Roboty ziemne
3.2.a | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3.a | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4.a | Płyta fundamentowa
3.5.a | Pozostałe roboty konstrukcyjne
6.3.b | Korpus komory zawracania stacji C18
3.1.b | Roboty ziemne
3.2.b | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3.b | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4.b | Płyta fundamentowa
3.5.b | Pozostałe roboty konstrukcyjne
6.4 | Betony podtorza i tory stacji C18
4.1 | Beton podtorza tor L
4.2 | Beton podtorza tor P
4.3 | Nawierzchnia torowa tor L
4.4 | Nawierzchnia torowa tor P
4.5 | Trzecia szyna tor L
4.6 | Trzecia szyna tor P
6.4.a | Betony podtorza i tory torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C18
4.1.a | Beton podtorza tor L
4.2.a | Beton podtorza tor P
4.3.a | Nawierzchnia torowa tor L
4.4.a | Nawierzchnia torowa tor P
4.5.a | Trzecia szyna tor L
4.6.a | Trzecia szyna tor P
6.4.b | Betony podtorza i tory komory zawracania stacji C18
4.1.b | Beton podtorza tor L
4.2.b | Beton podtorza tor P
4.3.b | Nawierzchnia torowa tor L
4.4.b | Nawierzchnia torowa tor P
4.5.b | Trzecia szyna tor L
4.6.b | Trzecia szyna tor P
6.5 | Roboty wykończeniowe stacji C18
5.1 | Główne pomieszczenia techniczne
5.2 | Pomieszczenia technologiczne stacji
5.3 | Pomieszczenia komercyjne
5.4 | Strefa ogólnomiejska
5.5 | Hala odpraw wraz z halą peronową
6.5.a | Roboty wykończeniowe torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C18
5.1.a | Pomieszczenia techniczne torów odstawczych
5.2.a | Pomieszczenia technologiczne torów odstawczych
6.5.b | Roboty wykończeniowe komory zawracania stacji C18
5.1.b | Pomieszczenia techniczne komory zawracania
5.2.b | Pomieszczenia technologiczne komory zawracania
6.6 | Instalacje i urządzenia stacji C18
6.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.3 | Urządzenia transportu pionowego
6.6.a | Instalacje i urządzenia torów odstawczych i komory zawracania pociągów stacji C18
6.1.a | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2.a | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.6.b | Instalacje i urządzenia komory zawracania stacji C18
6.1.b | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2.b | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
7 | WENTYLATORNIA V18
7.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
7.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
7.3 | Korpus wentylatorni szlakowej
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny, stropy pośrednie, część nadziemna
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Tunele łącznikowe
3.6 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
3.7 | Roboty wykończeniowe
7.4 | Instalacje i urządzenia
4.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
4.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
8 | TUNEL D 18
8.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
1.3 | Tunele
1.4 | Instalacje
1.5 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
8.2 | Konstrukcja, instalacje, tory
8.2.a | Prefabrykowana obudowa tuneli – dostawa
8.2.b | Montaż TBM w komorze startowej
2.1 | Monitoring
2.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
2.3 | Drążenie i budowa tunelu D 18 L
2.4 | Beton podtorza tunelu D 18 L
2.5 | Nawierzchnia torowa tunelu D18 L
2.6 | Trzecia szyna tunelu D 18 L
2.7 | Instalacje i urządzenia w tunelu D 18 L
2.8 | Drążenie i budowa tunelu D 18 P
2.9 | Beton podtorza tunelu D 18 P
2.10 | Nawierzchnia torowa tunelu D 18 P
2.11 | Trzecia szyna tunelu D 18 P
2.12 | Instalacje i urządzenia w tunelu D 18 P
9 | STACJA C17 Z KOMORĄ ROZJAZDÓW
9.1 | Projekty wykonawcze stacji wraz z komorą rozjazdów
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
1.8 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
9.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
9.3 | Korpus stacji C17
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
9.3.a | Korpus komory rozjazdów stacji C17
3.1.a | Roboty ziemne
3.2.a | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3.a | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4.a | Płyta fundamentowa
3.5.a | Pozostałe roboty konstrukcyjne
9.4 | Betony podtorza i tory stacji C17
4.1 | Beton podtorza tor L
4.2 | Beton podtorza tor P
4.3 | Nawierzchnia torowa tor L
4.4 | Nawierzchnia torowa tor P
4.5 | Trzecia szyna tor L
4.6 | Trzecia szyna tor P
9.4.a | Betony podtorza i tory komory rozjazdów stacji C 17
4.1.a | Beton podtorza tor L
4.2.a | Beton podtorza tor P
4.3.a | Nawierzchnia torowa tor L
4.4.a | Nawierzchnia torowa tor P
4.5.a | Trzecia szyna tor L
4.6.a | Trzecia szyna tor P
9.5 | Roboty wykończeniowe stacji C17
5.1 | Główne pomieszczenia techniczne
5.2 | Pomieszczenia technologiczne stacji
5.3 | Pomieszczenia komercyjne
5.4 | Strefa ogólnomiejska
5.5 | Hala odpraw wraz z halą peronową
9.5.a | Roboty wykończeniowe komory rozjazdów stacji C17
5.1.a | Pomieszczenia techniczne
5.2.a | Pomieszczenia technologiczne
9.6 | Instalacje i urządzenia stacji C17
6.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.3 | Urządzenia transportu pionowego
9.6.a | Instalacje i urządzenia komory rozjazdów stacji C17
6.1.a | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2.a | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
10 | WENTYLATORNIA V17
10.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
10.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
10.3 | Korpus wentylatorni szlakowej
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny, stropy pośrednie, część nadziemna
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Tunele łącznikowe
3.6 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
3.7 | Roboty wykończeniowe
10.4 | Instalacje i urządzenia
4.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
4.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
11 | TUNEL D 17
11.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
1.3 | Tunele
1.4 | Instalacje
1.5 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
11.2 | Konstrukcja, instalacje, tory
11.2.a | Prefabrykowana obudowa tuneli – dostawa
2.1 | Monitoring
2.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
2.3 | Drążenie i budowa tunelu D 17 L
2.4 | Drążenie i budowa tunelu D 17 P
2.5 | Tunel łącznikowy (1 szt.)
2.6 | Trzecia szyna tunelu D 17 L
2.7 | Instalacje i urządzenia w tunelu D 17 L
2.8 | Beton podtorza tunelu D 17 L
2.9 | Nawierzchnia torowa tunelu D17 L
2.10 | Beton podtorza tunelu D 17 P
2.11 | Nawierzchnia torowa tunelu D 17 P
2.12 | Trzecia szyna tunelu D 17 P
2.13 | Instalacje i urządzenia w tunelu D 17 P
12 | STACJA C16
12.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
1.8 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
12.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
12.3 | Korpus stacji stacji C16
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny i stropy pośrednie
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
12.4 | Betony podtorza i tory stacji C16
4.1 | Beton podtorza tor L
4.2 | Beton podtorza tor P
4.3 | Nawierzchnia torowa tor L
4.4 | Nawierzchnia torowa tor P
4.5 | Trzecia szyna tor L
4.6 | Trzecia szyna tor P
12.5 | Roboty wykończeniowe stacji C16
5.1 | Główne pomieszczenia techniczne
5.2 | Pomieszczenia technologiczne stacji
5.3 | Pomieszczenia komercyjne
5.4 | Strefa ogólnomiejska
5.5 | Hala odpraw wraz z halą peronową
12.6 | Instalacje i urządzenia C16
6.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
6.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
6.3 | Urządzenia transportu pionowego
13 | WENTYLATORNIA V16
13.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Gospodarka zielenią
1.3 | Kolizje
1.4 | Drogi
1.5 | Konstrukcja
1.6 | Architektura
1.7 | Instalacje i urządzenia
13.2 | Plac budowy
2.1 | Monitoring
2.2 | Zieleń
2.3 | Organizacja i utrzymanie placu budowy
2.4 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.5 | Przebudowa kolizji
2.6 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
13.3 | Korpus wentylatorni szlakowej
3.1 | Roboty ziemne
3.2 | Specjalistyczne roboty fundamentowe
3.3 | Strop zewnętrzny, stropy pośrednie, część nadziemna
3.4 | Płyta fundamentowa
3.5 | Tunele łącznikowe
3.6 | Pozostałe roboty konstrukcyjne
3.7 | Roboty wykończeniowe
13.4 | Instalacje i urządzenia
4.1 | Instalacje i urządzenia sanitarne
4.2 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
14 | TUNEL D 16
14.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Monitoring otoczenia
1.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
1.3 | Tunele
1.4 | Instalacje
1.5 | Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
14.2 | Konstrukcja, instalacje, tory
14.2.a | Prefabrykowana obudowa tuneli – dostawa
2.1 | Monitoring
2.2 | Zabezpieczenie budynków i budowli
2.3 | Drążenie i budowa tunelu D 16 L
2.4 | Drążenie i budowa tunelu D 16 P
2.5 | Tunele łącznikowe (2 szt.)
12 | BETONY PODTORZA I ROBOTY TOROWE STACJA C 16
13 | Projekty wykonawcze
11.1 | Beton podtorza stacja C 16
11.2 | Roboty torowe stacja C 16
11.3 | Instalacja trzeciej szyny
2.6 | Nawierzchnia torowa tunelu D16 L
2.7 | Trzecia szyna tunelu D 16 L
2.8 | Instalacje i urządzenia w tunelu D 16 L
2.9 | Beton podtorza tunelu D 16 L
2.10 | Beton podtorza tunelu D 16 P
2.11 | Nawierzchnia torowa tunelu D 16 P
2.12 | Trzecia szyna tunelu D 16 P
2.13 | Instalacje i urządzenia w tunelu D 16 P
2.13
15 | Komora demontażowa
15.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | Organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
1.2 | Roboty konstrukcyjne
1.3 | Roboty instalacyjne
1.4 | Roboty torowe
15.2 | Roboty
2.1 | Tymczasowa organizacja ruchu
2.2 | Zagospodarowanie strefy wydobycia maszyny TBM wraz z wyburzeniami i wzmocnieniami
2.3 | Roboty konstrukcyjne w strefie demontażu maszyny TBM
2.4 | Demontaż maszyny TBM i jej wydobywanie
2.5 | Roboty torowe wynikające z połączenia odcinka wschodniego-północnego z odcinkiem central.
2.6 | Roboty instalacyjne wynikające z połączenia odc. wschodniego-północnego z odc. centralnym
2.7 | Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
16 | SYSTEMY CAŁO-LINIOWE
Systemy całoliniowe (S-Stacje, STP-Kabaty, STP/CD-Kabaty Centralna Dyspozytornia, T-tunele, CL-Łącznik, PKiN-Pałac Kultury)
16.1 | Projekty wykonawcze
1.1 | System taryfowy - S, STP/CD
1.2 | Systemy Radiołączności - S, STP, T, , PKiN, STP/CD
1.3 | Systemy Teletechniczne ( światłowody, sieć LAN ) - S, STP, T, STP/CD
1.4 | Sieć czasu - S, STP/CD
1.5 | Instalacja sygnalizacji pożaru - S, STP, STP/CD, T
1.6 | System kontroli dostępu - S, STP/CD
1.7 | System Łączności Telefonicznej - S, STP/CD, T (kable miedziane z pozycji syst. Teletechn., montaż przełącznicy dla kabli miedzianych w pom. 400, montaż rozdzielnic aparatów telefonicznych, centrale telefoniczne)
1.8 | System SRP - S, STP/CD, T
1.9 | System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
1.10 | System SRP DOT - S, STP/CD, T
1.11 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
1.12 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
1.13 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami technicznymi)S, STP/CD
1.14 | System Telewizji Przemysłowej CCTV - S, STP/CD
1.15 | Dźwiękowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
1.16 | System zautomatyzowanej informacji dla pasażerów - S, STP/CD
18.17 | system SRP - STP tor prób
16.2 | Roboty
2.1 | System taryfowy - S, STP/CD
2.2 | Systemy Radiołączności - S, STP, T, PKiN, STP/CD
2.3 | Systemy Teletechniczne ( światłowody, sieć LAN ) - S, STP, T, STP/CD
2.4 | Sieć czasu - S, STP/CD
2.5 | Instalacja sygnalizacji pożaru - S, STP, STP/CD, T
2.6 | System kontroli dostępu - S, STP/CD
2.7 | System Łączności Telefonicznej - S, STP/CD, T (kable miedziane z pozycji syst. Teletechn., montaż przełącznicy dla kabli miedzianych w pom. 400, montaż rozdzielnic aparatów telefonicznych, centrale telefoniczne)
2.8 | System SRP - S, STP/CD, T
2.9 | System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
2.10 | System SRP DOT - S, STP/CD, T
2.11 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
2.12 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
2.13 | Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urządzeniami technicznymi)S, STP/CD
2.14 | System Telewizji Przemysłowej CCTV - S, STP/CD
2.15 | Dźwiękowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
2.16 | System zautomatyzowanej informacji dla pasażerów - S, STP/CD
17 | ROZRUCH
18 | ODBIÓR KOŃCOWY
19 | Wartość netto
20 | Wartość brutto
Systemy cało-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele, PKiN Pałac Kultury i Nauki